BASHKIA MIRDITË

PLANI SOCIAL

2027-2030

25 KORRIK 2026

Përgatitja e Planit Social të Bashkisë Mirditë u mundësua nga mbështetja e Programit “Leave No One Behind” i Kombeve të Bashkuara. Ky program është i angazhuar për të mbështetur reformën e shërbimeve të kujdesit shoqëror në Shqipëri, në përgjigje të përpjekjeve të qeverisë shqiptare, për të mundësuar përfshirjen sociale të grupeve në nevojë. Në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë qendrore, programi LNB po mbështet Bashkitë për të zhvilluar, zbatuar dhe monitoruar Planet Sociale Lokale. Ligji nr. 121/2016 “Mbi shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” ngarkon Bashkitë me detyrën e përgatitjes së këtyre Planeve bazuar në nevojat e identifikuara për shërbime të kujdesit shoqëror në territorin e tyre.

Përmbajtja

Lista e tabelave dhe figurave	3

Shkurtesa	4

1.Hyrje	5

2. Vlerësimi i arritjeve të Planit Social, 2024-2027	6

3. Kuadri llogjik i Planit të Përkujdesit Social, 2027-2030	8

3.1. Baza legjislative	8

3.1 Vizioni	9

3.2 Misioni	9

3.3 Vlerat dhe parimet udhërrëfyese	9

3.3.1 Vlerat	9

3.3.2. Parimet udhëheqëse	10

3.3.3 Procesi i hartimit të Planit Social 2027-2030	10

3.3.4 Analiza SWOT	13

4. Analiza e situatës	13

4.1. Të dhëna demografike	13

4.2. Grupet e përjashtuara ose në rrezik përjashtimi	15

4.2.1. Përfituesit e Ndihmës ekonomike	15

4.2.2.Aftësia e kufizuar	16

4.2.3. Punëkërkuesit e papunë	18

4.2.4. Fëmijët e përjashtuar ose në rrezik përjashtimi	19

4.2.5. Gra në situatë kritike	19

4.2.6.Të moshuar në situatë kritike	20

4.2.7.Minoritetet etnike	21

4.3. Profili i shërbimeve që ofrohen në bashkinë Mirditë	21

4.3.1. Shërbimet dhe institucionet e përkujdesit shoqëror	21

4.3.2. Përfituesit e shërbimeve të përkujdesit shoqëror	22

4.3. 3 Burimet njerëzore, ofruese të shërbimeve të përkujdesit shoqëror.	22

4.4. Përmbledhje: Grupet e përjashtuara ose në rrezik përjashtimi	23

5. Vlerësimi cilësor i nevojës për shërbime të përkujdesit shoqëror	24

6. Fushat strategjike në të cilat duhet të ndërhyjë bashkia nëpërmjet Planit Social 2027-2030	29

6.1. Prioritetet, qëllimi dhe objektivat	29

6.2.Kosto e përgjithshme e Planit të Shërbimeve Sociale, 2027-2030	30

7. Plani i veprimit	31

8. Plani i Integruar i Monitorimit dhe Vlerësimit	50

Shtojcë 1	51

Shtojcë 2	52

Shtojcë 3	52

## Lista e tabelave dhe figurave

Tabela 1: Shpërndarja e popullsisë sipas vendbanimit mbështetur në të dhënat e Regjistrit të Gjëndjes Civile

Tabela 2: Popullsia sipas grupmoshave

Tabela 3: Individë përfitues të ndihmës ekonomike në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë si edhe me numrin e aplikantëve të NE, në përqindje

Tabela 4: Përfituesit e ndihmës ekonomike, sipas përbërjes.

Tabela 5: Individët me AK, sipas përbërjes dhe përfitimeve monetare.

Tabela 6: Të dhëna mbi punëkërkuesit e papunë, numër dhe përqindje

Tabela 7: Fëmijë në situatë kritike dhe në nevojë për mbrojtje.

Tabela 8: Numri i grave në situatë kritike

Tabela 9: Të moshuarit në situatë kritike.

Tabela 10: Shërbimet e përkujdesit shoqëror

Tabela 11: Individë në situatë kritike dhe në nevojë për shërbime

Tabela 12: Përmbledhje e individëve në nevojë për shërbime të identifikuara në raport me numrin e popullsisë

Tabela 13: Grupet më të përjashtuara dhe nevojat më kritike të tyre.

Tabela 14: Shërbimet më të nevojshme në bashkinë Mirditë.

Tabela 15: Individët në nevojë dhe tipet e shërbimeve të mundshme sipas shportës së shërbimeve

Tabela 16: Kosto e përgjithshme e planit të shërbimeve sociale, 2027-2030

Figura 1: Shpërndarja e Popullsisë sipas njësive administrative të bashkisë në %

Figura 2: Popullsia sipas grup moshave

Figura 3: Përqindja e Individëve me AK sipas njësive administrative.

Figura 4: Shërbimet e përkujdesit shoqëror 2026/2023

## Shkurtesa

AK	Aftësia e kufizuar

LNB   Leave no one behind (Askush të mos mbetet pas)

LSMS	Studimi mbi matjen e nivelit të jetesës

PAK	Pagesa e aftësisë së kufizuar

PBA    Plan Buxheti Afatmesëm

PK	Pagesa e kujdestarisë

## 1.Hyrje

Bashkia Mirditë ndodhet në pjesën veriore të Shqipërisë, në qarkun Lezhë, dhe u krijua pas reformës administrativo-territoriale të vitit 2015 nga bashkimi i ish-bashkisë Rrëshen me njësitë administrative Fan, Kaçinar, Kthellë, Orosh, Rubik dhe Selitë. Qendra administrative e bashkisë është qyteti i Rrëshenit. Territori karakterizohet nga reliev kryesisht malor e kodrinor, pyje të shumta, burime ujore dhe pasuri të konsiderueshme natyrore, duke ofruar potencial për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë, turizmit malor dhe aktiviteteve agro-përpunuese.

Sot, në bashkinë Mirditë jetojnë rreth 18–19 mijë banorë, ndonëse të regjistruar në zyrën e gjendjes civile janë thuajse dy herë më shumë banorë. Popullsia ka ardhur në rënie gjatë viteve të fundit si pasojë e emigracionit, migrimit të brendshëm dhe plakjes së popullsisë. Dendësia e ulët e banimit dhe shpërndarja e popullsisë në zona rurale krijojnë sfida për ofrimin e shërbimeve publike dhe sociale.

Mirdita zë një vend të veçantë në historinë e Shqipërisë për traditat e saj të forta kulturore, organizimin tradicional shoqëror dhe kontributin në historinë kombëtare. Rajoni njihet për trashëgiminë kulturore, monumentet historike dhe kishat, si dhe për traditat e ruajtura ndër breza.

Ekonomia lokale mbështetet kryesisht në bujqësi, blegtori, shfrytëzimin e pyjeve, aktivitetet minerare dhe bizneset e vogla. Në territor ndodhen rezerva të rëndësishme minerare, veçanërisht të bakrit, ndërsa vitet e fundit është rritur interesi për zhvillimin e turizmit natyror, kulturor dhe historik. Megjithatë, ekonomia vijon të përballet me nivel të kufizuar investimesh, mundësi të pakta punësimi dhe emigrim të vazhdueshëm të të rinjve.

Nga pikëpamja sociale, Bashkia Mirditë përballet me sfida që lidhen me plakjen e popullsisë, varfërinë në disa zona rurale, aksesin në shërbime cilësore sociale dhe shëndetësore, si dhe nevojën për zgjerimin e shërbimeve të kujdesit për grupet vulnerabël. Prioritetet kryesore të zhvillimit përfshijnë forcimin e ekonomisë lokale, mbështetjen e bujqësisë dhe sipërmarrjes, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, përmirësimin e infrastrukturës dhe zgjerimin e shërbimeve sociale në përputhje me nevojat e komunitetit.

Analia e nevojave për shërbime sociale e ndërmarrë në kuadrin e procesit përgatitor të hartimit të planit social tregoi se 5.402 persona ose 16% e popullsisë janë në nevojë kritike për të paktën një shërbim të përkujdesit shoqëror. Individët e familjeve tejet të varfëra përbëjnë grupin më kritik (36%) në raport me nevojën për shërbime, pasuar nga grupi “Individë me AK dhe invalidë pune”, 29%;   “Gra”, 15%; “ Fëmijët”, 10%; Të moshuarit, 9% dhe “Të rinj” 1%.

Me qëllim sigurimin e shërbimeve cilësore të përkujdesit shoqëror për individët dhe grupet më në nevojë kritike, Bashkia Mirditë prej vitit 2023 ka hartuar dhe zbatuar Planin e Kujdesit Social. Plani i Kujdesit Social, 2027-2030, i hartuar në bashkëpunim me UNDP dhe donatorë të tjerë, në kuadrin e programit “Askush të mos mbetet pas 3”, pason planin  e mëparshëm, por nuk është përsëritje e çështjeve, objektivave dhe aktiviteteve. Procesi gjithëpërfshirës për hartimin e planit të ri social mbështetet në:

- Analizën e arritjeve të planit të mëparshëm si edhe në identifikimin e objektivave të parealizuara.

- Përcaktimin e shkaqeve dhe faktorëve që penguan arritjen e objektivave.

- Vlerësimin e mundësive për përfshirjen e objektivave të parealizuara në planin e ri.

- Vlerësimin e mundësive për përfshirjen e aktorëve të rinj, jo tradicionalë në organizimin, financimin, mbështetjen dhe sigurimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror.

Të dhënat dëshmojnë për mungesën e plotë të shërbimeve sociale në bashkinë Mirditë, ndonëse kërkesa për to është e konsiderueshme.

Plani i shërbimeve sociale të Bashkisë Mirditë, 2027-2030 mbështetet në ofrimin e një pakete shërbimesh për të gjitha kategoritë e grupeve në nevojë, si dhe në filozofinë e ndërtimit të partneritetit midis aktorëve të ndryshëm, si institucionet e qeverisjes vendore dhe rajonale, organizatat ndërkombëtare, kombëtare dhe ato vendore, si dhe biznesin vendor si një mbështetës potencial në fuqizimin e shërbimeve sociale.

## 2. Vlerësimi i arritjeve të Planit Social, 2024-2027

Me qëllim formulimin e objektivave strategjike të përshtatshme dhe efektive, ekipi I bashkisë Mirditë, i ngarkuar me detyrën e hartimit të planit të Përkujdesit Social, vlerësoi shkallën e arritjes së objektivave të planit 2024-2027 nëpërmjet një metodologjie të përgatitur për këtë qëllim, të mbështetur në mbledhjen e informacioneve mbi bazën e një pyetësori individual si edhe dy formularëve shoqërues (shih Shtojcë 1). Në këtë vlerësim u përfshi stafi teknik dhe politik i bashkisë, stafi i institucioneve të përkujdesit social, stafi i institucioneve nën varësinë e Ministrisë së Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale si edhe grupe të tjera të interesit, bashkëpunëtorë të bashkisë.

Të dhënat u mblodhën gjatë gjysmës së dytë të muajit Maj 2026. Analiza e të dhënave tregoi se Qëllimi Strategjik i Planit 2024-2027  është realizuar në masën 80%, ndërsa shpenzimi faktik i buxhetit për realizimin e aktiviteteve nuk raportohet. Riorganizimi i sistemit të shërbimeve të mbrojtjes dhe kujdesit social, që rezulton në identifikim efektiv të rasteve dhe menaxhimin e tyre, është arritja më domethënëse e planit ekzistues, ndërsa krijimi i një qendre komunitare shumë dimensionale për sigurimin e shërbimeve për individë në nevojë, mbetet sfidë strategjike.

Plani Social 2024-2027 përbëhej nga katër objektiva strategjike, të cilët janë realizuar përkatësisht në masën 70%, 85%, 60% dhe 100%.

Objektiv strategjik 1 “Thellimi i rolit dhe funksionit të strukturave përgjegjëse të mbrojtjes dhe kujdesit social” përbëhej nga dy objektiva specifike, nga të cilët “Riorganizimi i strukturës përgjegjëse për shërbimet sociale në Bashki dhe funksionimi i Njësive të  Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit” është realizuar pjesërishtsisht, ndërsa objektivi i dytë, “Forcimi i kapaciteteve vendore në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e sistemit komunitar të shërbimeve të kujdesit shoqëror”është realizuar thuajse plotësisht. Ngritja e Njësive të Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit në nivelin e Njësive administrative nuk është realizuar.

Objektivi i dytë strategjik, “Rritja e rasteve të identifikuara të individëve në nevojë për mbrojtje dhe përkujdesje”, përbëhej nga një objektiv, me pesë aktivitete, thuajse të realizuara plotësisht. Komunikimi me publikun si edhe promovimi i shërbimeve, nuk është realizuar.

Objektivi i tretë strategjik, “Ofrim i shërbimeve sipas nevojave përmes sistemit komunitar të shërbimeve të kujdesit shoqëror”, përbëhej gjithashtu nga një objektiv me pesë aktivitete, nga të cilat dy aktivitete, pikërisht “ngritja e qendrës shumë dimensionale” dhe “Ngritja e shërbimit të emergjencës” nuk janë realizuar.

Objektivi i katërt strategjik, “Ri-integrimi ekonomik dhe social i familjeve pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme”, është realizuar plotësisht.

Arsyet kryesore që kanë penguar ose vështirësuar realizimin e aktiviteteve kanë qenë kryesisht mungesa e mbështetjes financiare nga Fondi Social dhe nga burime të tjera alternative, si edhe pamjaftueshmëria e kapaciteteve njerëzore të ofruesve të shërbimeve. Të gjitha aktivitetet janë mbështetur kryesisht nga bashkia, e ndihmuar edhe nga disa organizata jo qeveritare, kryesisht fetare, që operojnë prej vitesh në territorin e bashkisë Mirditë.

Vlerësimi i shkallës të realizimit të secilit objektiv specifik dhe objektivave strategjike është ilustruar edhe nëpërmjet krahasimit të vlerave faktike të treguesve të monitorimit, me vlerat e planifikuara.  Raporti i detajuar i vlerësimit të planit social 2023-2027 paraqitet në Shtojcën 3.

Pavarësisht arritjeve, ekipi i bashkisë është përballuar me sfida kritike përgjatë rrugëtimit 3 vjeçar të zbatimit të Planit të Përkujdesit Social. Konkretisht, çështjet më kritike konsiderohen:

- Papunësia;

- Varfëria;

- Mungesa e plotë e shërbimeve, publike ose jo publike;

- Buxhetet e kufizuara.

Përveç vlerësimit të shkallës së realizimit të objektivave, metodologjia e ndërtuar posaçërisht për këtë vlerësim, përbëhej edhe nga dy komponentë të tjerë, përkatësisht:

- Analiza dhe vlerësimi i nevojës për shërbime të përkujdesit shoqëror duke përdorur pyetsorin individual 2 si edhe formularin shoqërues 3 si instrumenta të kërkimit.

- Vlerësimi i kapaciteteve njerëzore dhe financiare për sigurimin e shërbimeve sipas nevojës, nëpërmjet mbledhjes të të dhënave duke përdorur formularin 4 si instrument kërkimi.

Pyetsori 2, formularët 3 dhe 4 gjithashtu paraqiten tek Shtojca 1.

Të gjitha përfundimet e sipërpërmendura janë përfshirë në hartimin e kuadrit llogjik të planit të ri social si edhe në përcaktimin e mënyrave, nëpërmjet të cilave do të trajtohen problemet më kritike në funksion të ndërtimit të shërbimeve efektive sociale për të garantuar të drejtat sociale të qytetarëve të bashkisë Mirditë.

## 3. Kuadri llogjik i Planit të Përkujdesit Social, 2027-2030

## 3.1. Baza legjislative

Politikat vendore në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror mbështeten në kuadrin ligjor dhe strategjik kombëtar të mbrojtjes sociale, i cili synon garantimin e aksesit të barabartë në shërbime cilësore për të gjithë qytetarët, pa diskriminim për shkak të gjinisë, moshës, aftësisë së kufizuar, statusit social, etnisë, bindjeve fetare apo politike dhe karakteristikave të tjera individuale.

Dokumenti kryesor strategjik që orienton zhvillimin e sistemit të mbrojtjes sociale në Shqipëri është Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale 2024 – 2030, e miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 152, datë 13.03.2024. Strategjia synon garantimin e një jetese me dinjitet për çdo individ gjatë gjithë ciklit të jetës, reduktimin e varfërisë dhe përjashtimit social, fuqizimin e familjeve dhe individëve drejt vetëpërfshirjes ekonomike, si dhe zgjerimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të kujdesit shoqëror në të gjithë territorin e vendit.

Në veçanti, Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale 2024 – 2030 synon konsolidimin e sistemit të decentralizuar të shërbimeve sociale, zgjerimin e mbulimit gjeografik të shërbimeve komunitare, forcimin e mekanizmave të identifikimit dhe referimit të rasteve në nevojë, përmirësimin e financimit të qëndrueshëm të shërbimeve sociale dhe rritjen e koordinimit ndërmjet institucioneve qendrore dhe vendore.

Bazuar në Strategjinë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2024 – 2030, në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe në Ligjin nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, bashkitë mbeten aktorët kryesorë për planifikimin, organizimin, financimin, ofrimin dhe monitorimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në nivel vendor. Për këtë arsye, ato kanë përgjegjësinë për të vlerësuar nevojat sociale të komunitetit, për të hartuar dhe zbatuar plane sociale vendore dhe për të siguruar aksesin e grupeve vulnerabël në shërbime të përshtatshme dhe cilësore.

Në përputhje me nenin 24 të Ligjit nr. 139/2015, bashkitë ushtrojnë funksione në fushën e mbrojtjes sociale, duke përfshirë krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për grupet në nevojë, ngritjen dhe administrimin e qendrave të shërbimeve sociale, si dhe krijimin dhe administrimin e Fondit Social në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse.

Hartimi i Planit Social Vendor është një detyrim ligjor që rrjedh nga neni 36 i Ligjit nr. 121/2016. Plani Social përbën instrumentin kryesor të planifikimit vendor për zhvillimin e shërbimeve sociale, duke u mbështetur në vlerësimin e nevojave të komunitetit, në paketën bazë të shërbimeve sociale dhe në prioritetet strategjike kombëtare e vendore.

Financimi i shërbimeve sociale realizohet përmes Fondit Social, i cili mbështetet nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit, fondet e njësive të vetëqeverisjes vendore, kontributet e donatorëve dhe burime të tjera të ligjshme financimi. Mekanizmat e financimit dhe metodologjia e përllogaritjes së fondeve rregullohen nga legjislacioni përkatës në fuqi, përfshirë VKM nr. 111/2018 “Për krijimin dhe funksionimin e Fondit Social” dhe VKM nr. 150/2022 “Për metodologjinë e llogaritjes së fondeve për financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror”.

Për garantimin e ofrimit efektiv të shërbimeve, bashkitë organizojnë strukturat përgjegjëse për shërbimet sociale dhe Njësitë e Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, të cilat sigurojnë identifikimin, vlerësimin, referimin dhe ndjekjen e rasteve në nevojë, si dhe koordinimin e mbështetjes ndërmjet institucioneve dhe ofruesve të shërbimeve sociale.

Plani Social 2027-2030 hartohet në përputhje me priorittete kombëtare të vendit dhe ato të bashkisë Mirditë, në përputhje  me nenet 70 dhe 99, të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit, dokumentin e Partneritetit 2007 si pjesë thelbësore e kuadrit afatgjatë strategjik të Shqipërisë të përcaktuar nga Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian (SKZHIE 2030), me qëllim përshpejtimin e procesit të integrimit evropian dhe përafrimin e politikave sociale me standardet e Bashkimit Evropian.

## 3.1 Vizioni

Mbrojtje sociale në një mjedis mundësues dhe fuqizues për çdo individ në nevojë në bashkinë Mirditë, duke garantuar jetesë dinjitoze përgjatë ciklit të jetës.

## 3.2 Misioni

Nëpërmjet këtij plani, Bashkia Mirditë do të garantojë shërbime të kujdesit shoqëror me cilësi të lartë në bashkëpunim me OJF-të dhe sektorin privat për të përmirësuar jetën e fëmijëve dhe të të rriturve, të përjashtuar dhe/ose në rrezik përjashtimi, duke siguruar mbrojtjen, përfshirjen dhe integrimin shoqëror të tyre.

## 3.3 Vlerat dhe parimet udhërrëfyese

## 3.3.1 Vlerat

Plani Social i Bashkisë Mirditë përgjatë realizimit të misionit do të ndihmojë në:

- Rritjen e përgjegjësive të pushtetit lokal për të mundësuar, mbështetur, mbrojtur dhe garantuar realizimin e të drejtave sociale të qytetarëve të bashkisë Mirditë, në radhë të parë, të atyre më të përjashtuar dhe në rrezik përjashtimi;

- Forcimin e kapaciteteve institucionale që ofrojnë shërbime të integruara dhe të veçanta për individë dhe grupe në nevojë kritike, si në komunitet ashtu dhe në familje;

- Sigurimin e bashkërendimit dhe bashkëpunimit midis qeverisë qendrore, pushtetit vendor dhe  rrjetit të organizatave jofitimprurëse;

- Fuqizimin e institucioneve të pushtetit vendor, sidomos në drejtim të identifikimit të  personave "në nevojë" ose "të rrezikuar" si dhe të vendimmarrjes mbështetur në parimin e interesit më të mirë të qytetarit dhe të respektimit të të drejtave sociale;

- Zbatimin e praktikave të mira dhe të modeleve të përparuara të financimit të shërbimeve sociale;

- Përdorimin me efektivitet të Fondit Social dhe përcaktimin e proceseve që garantojnë përdorimin e tij;

- Zgjerimin e rrjetit të bashkëpunëtorëve, në drejtim të përfshirjes dhe fuqizimit të bashkëpunimit me partnerë tradicionalë dhe jo tradicionale, duke synuar interesin më të mirë të qytetarit;

- Vëzhgimin/mbikqyrjen e zbatimit të standardeve të miratuara të shërbimeve sociale, pavarësisht nga format dhe tipologjitë e shërbimeve.

## 3.3.2. Parimet udhëheqëse

Hartimi i Planit Social të Bashkisë Mirditë udhëhiqet nga parimet që vijojnë:

- Respektimi dhe garantimi i të drejtave për mbrojtje dhe siguri sociale në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga aktet ndërkombëtare dhe legjislacioni kombëtar;

- Nxitja e pjesëmarrjes të grupeve përfituese dhe grupeve të tjera të inetresit, përgjatë procesit të hartimit të planit si edhe të monitorimit të zbatimit të tij ;

- Fuqizimi në nivel personal dhe komunitar i individëve në nevojë, duke realizuar integrimin dhe përfshirjen e tyre në aktivitete ekonomike e sociale;

- Zbatimi i politikave lokale të mbështetura në parimet e mbrojtjes të inetresit më të mirë të fëmijës dhe të respektimit të barazisë gjinore ;

- Ndërtimi i politikave lokale në përputhje me kompetencat vendore që rrjedhin nga Ligji mbi Reformën Territoriale.

- Garantimi i aksesit të barabartë tek shërbimet e decentralizuara të shërbimeve shoqërore;

- Ofrimi i shërbimeve shoqërore të ndërtuara mbi parimin e de-institucionalizimit;

- Ndërtimi i shërbimeve të qëndrueshme nga pikëpamja financiare dhe kosto-efektive.

- Krijimin e Fondit Social për financimin e ndihmës ekonomike dhe shërbimeve sociale.

## 3.3.3 Procesi i hartimit të Planit Social 2027-2030

Procesi i hartimit të Planit Social Vendor u konceptua si një proces gjithëpërfshirës dhe kompleks, i cili ndërthur disa komponentë metodologjikë dhe analitikë, me qëllim sigurimin e një analize të plotë të situatës sociale dhe planifikimin e ndërhyrjeve për periudhën 2027–2030. Ky proces u mbështet në disa elementë kryesorë:

1. Analiza e zbatimit të Planit ekzistues (2023–2026).

U realizua një analizë e thelluar e arritjeve dhe sfidave të Planit ekzistues përmes vlerësimit të aktiviteteve të realizuara, objektivave specifike dhe qëllimit strategjik, si dhe analizës së buxheteve të shpenzuara sipas objektivave dhe treguesve të monitorimit (instrumentet e vlerësimit paraqiten në Shtojcën 1).

Instrumenti thelbësor, Pyetësori 1, përbëhet nga një listë e strukturuar pyetjesh, e administruar përmes intervistave ballë për ballë me zyrtarët kryesorë të bashkisë dhe ofruesit e shërbimeve të kujdesit shoqëror që veprojnë në territorin e saj. Qëllimi i këtyre intervistave është mbledhja e evidencave   mbi nivelin e zbatimit dhe arritjes së objektivave të Planit Vendor të Kujdesit Shoqëror, identifikimi i sfidave dhe pengesave kryesore, si dhe vlerësimi i progresit në raport me treguesit e monitorimit. Për të plotësuar analizën, u përdorën gjithashtu Formulari 1 dhe 2. Formulari 1 dokumenton aktivitetet e realizuara në raport me ato të planifikuara për çdo objektiv specifik, duke pasqyruar nivelin e zbatimit dhe progresin e arritur, ndërsa Formulari 2 regjistron shpenzimet faktike në raport me fondet e planifikuara, duke mundësuar analizën e performancës financiare dhe përputhshmërisë së burimeve të planifikuara dhe atyre të përdorura.

2. Analiza shumëdimensionale e nevojave për shërbime të kujdesit shoqëror.

Instrumentet e analizës paraqiten në Shtojcën 1. Instrumenti kryesor, Pyetësori 2, përbëhet nga një listë e strukturuar pyetjesh, e administruar përmes intervistave me të gjithë ofruesit e shërbimeve të kujdesit shoqëror që veprojnë në territorin e bashkisë. Qëllimi i këtyre intervistave është mbledhja e evidencave për vlerësimin e nevojave prioritare të grupeve në nevojë, vulnerabël dhe të përjashtuara socialisht. Bazuar në analizën e të dhënave të mbledhura përmes Pyetësorit 2, u identifikuan prioritetet kryesore për periudhën 2027–2030. Formulari 3, i përdorur në mbështetje të Pyetësorit 2, përmbledh të dhëna statistikore mbi grupet e përjashtuara, të ndara sipas moshës, gjinisë dhe statusit socio-ekonomik.

3. Vlerësimi i kapaciteteve njerëzore, institucionale dhe financiare.

Instrumentet e analizës paraqiten në Shtojcën 1. Ky komponent fokusohet në vlerësimin e kapaciteteve njerëzore, financiare dhe institucionale të nevojshme për zbatimin efektiv të Planit Social Vendor. Evidencat u mblodhën nga burime dytësore përmes Formularit 4 dhe Formularit 5. Formulari 4 pasqyron shpenzimet për mbrojtjen sociale dhe shërbimet e kujdesit shoqëror gjatë pesë viteve të fundit, si dhe shpenzimet e planifikuara në kuadër të Planit Buxhetor Afatmesëm (PBA). Formulari 5 ofron një pasqyrë të kapaciteteve ekzistuese njerëzore dhe institucionale të angazhuara në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në bashki.

4. Analiza gjithëpërfshirëse dhe përcaktimi i prioriteteve.

Realizimi i analizës të integruar të të dhënave nga burimet parësore dhe dytësore, mundësoi formulimin e prioriteteve për periudhën 2027–2030, përmes kombinimit të analizës sasiore dhe cilësore të nevojave dhe drejtimeve të ndërhyrjes.

5. Forcimi i kapaciteteve institucionale.

U realizuan tre takime/seminare me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve, me qëllim rritjen e kapaciteteve të bashkisë për hartimin e planeve strategjike afatmesme (evidencat paraqiten në Shtojcën 2).

Plani  Social i Bashkisë Mirditë, i hartuar nëpërmjet procesit gjithëpërfshirës dhe kompleks,  trajton nevojat dhe sfidat sociale të qytetarëve, përfshirë varfërinë, papunësinë, mungesën e aksesit në shërbimet shëndetësore dhe arsimore, si dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të rriturve. Plani ofron një vizion të qartë dhe të strukturuar për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve përmes politikave dhe masave gjithëpërfshirëse sociale.

Zbatimi i suksesshëm i Planit Social Vendor kontribuon në përmirësimin e infrastrukturës sociale, rritjen e aksesit në shërbimet thelbësore dhe krijimin e mundësive për një jetë më të mirë dhe më të qëndrueshme për të gjithë qytetarët.

Bashkia Mirditë e ndërmori hartimin e këtij Plani jo vetëm për të përmbushur detyrimet ligjore, por edhe për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe për të garantuar mbështetje për qytetarët në nevojë. Plani nuk përfaqëson thjesht një dokument administrativ, por një instrument strategjik për koordinimin e shërbimeve sociale dhe për sigurimin që asnjë individ të mos mbetet pas. Nëpërmjet këtij Plani, bashkia ndërton një qasje strategjike për reduktimin e varfërisë, përjashtimit social dhe diskriminimit, duke promovuar barazinë dhe adresuar nevojat specifike të grupeve të ndryshme.

Transparenca në procesin vendimmarrës rrit besueshmërinë dhe hapjen ndaj qytetarëve, duke forcuar përgjegjshmërinë sociale dhe ligjore. Hartimi i Planit Social Vendor është në përputhje me kuadrin ligjor dhe strategjik në fuqi në Republikën e Shqipërisë, përfshirë Kushtetutën, konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, Kartën Sociale Evropiane (të rishikuar), Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore, standardet e OBSH-së, Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, Strategjinë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2024–2030, Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe Ligjin nr. 121/2016 “Për Shërbimin e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”. Këto akte përcaktojnë detyrimet e bashkive për identifikimin e nevojave, planifikimin e burimeve dhe ofrimin e shërbimeve të koordinuara sociale.

Procesi për hartimin e Planit Social kaloi në gjashtë faza kryesore:

Faza 1 – Vendimmarrja politike dhe teknike.  Gjatë muajve mars–prill 2026, Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, morën vendimin për hartimin e Planit Social Vendor 2027–2030.

Faza 2 – Mbledhja e të dhënave . Gjatë periudhës 22 maj – 15 qershor u mblodhën të gjitha të dhënat e nevojshme për analizën e situatës sociale.

Faza 3 – Analiza dhe prioritarizimi. Të dhënat u analizuan për të identifikuar tendencat, nevojat dhe sfidat kryesore që duhet të trajtohen në plan.

Faza 4 – Hartimi i draft-Planit. U hartua drafti i Planit Social Vendor, duke përcaktuar objektivat, strategjitë dhe veprimet konkrete. Drafti u finalizua më 25 qershor dhe u shpërnda për komente dhe rekomandime tek të gjithë aktorët përkatës.

Faza 5 – Konsultimi publik dhe miratimi. Drafti i rishikuar u hodh për konsultim publik më 13 gusht dhe, pas reflektimit të komenteve, u dorëzua për miratim më 26 gusht 2026.

Faza 6 – Zbatimi.  Zbatimi i Planit varet në mënyrë kritike nga sigurimi i burimeve financiare, përtej fondeve të bashkisë.

Në përfundim të analizave dhe diskutimeve u identifikuan prioritetet thelbësore për periudhën 2027-2030, në mbështetje të të cilave u formuluan qëllimi dhe objektivat strategjike, të cilat paraqiten tek Kapitulli 6.1.

## 3.3.4 Analiza SWOT

Fuqi:

- Bashkia Mirditë, është e motivuar dhe e paisur me kapacitete njerëzore, teknike dhe profesionale, të përshtatshme për të ndërtuar dhe administruar shërbime cilësore sociale.

- Qytetarët janë të ndërgjegjësuar për të drejtat dhe detyrimet e tyre, si edhe për detyrimin e bashkisë për të siguruar shërbime cilësore të përkujdesit social.

Dobësi:

- Varfëria, zhvillimi i kufizuar i biznesit dhe tregut të punës.

- Tkurrja e popullsisë, kryesisht e popullsisë në moshë pune.

- Në bashkinë Mirditë funksionojnë shumë pak organizata jo fitim prurëse, të afta të sigurojnë shërbime efektive dhe cilësore sociale për qytetarët.

Mundësi:

- Krijimi dhe forcimi i Fondit Social dhe atij lokal

- Rritja e mundësive për aplikim për financime nga donatorët për shërbimet sociale.

- Vlerësimi me përparësi i zhvillimit të sistemit të shërbimeve sociale, nga qeveria.

Kufizime

- Mundësi të kufizuara të pjesëmarrjes të sektorit privat në mbështetjen e shërbimeve sociale në Mirditë.

## 4. Analiza e situatës

## 4.1. Të dhëna demografike

Të dhënat demografike janë të rëndësishme jo vetëm për të vlerësuar madhësinë e grupeve në nevojë për shërbime në raport me popullsinë e Bashkisë Mirditë, por edhe për të vlerësuar burimet njerëzore që duhet të ketë Bashkia në dy nivelet e organizimit (Bashki dhe njësi administrative) si detyrim që rrjedh nga legjislacioni kombëtar.

Sipas regjistrit të gjendjes civile, popullsia e bashkisë Mirditë, në territorin e riorganizuar në përputhje me Ligjin nr. 139/2015, është 34.119 banorë (Tabela 1).

Tabela nr.1: Shpërndarja e popullsisë sipas vendbanimit mbështetur në të dhënat e Regjistrit të Gjëndjes Civile

| Njësia Administrative | Numri i Popullsisë | Vendbanimi (persona) |  | Gjinia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urban | Rural | Gjithsej | Femra |
| Rrëshen | 15.258 | 15.258 |  | 15.258 | 3.049 |
| Rubik | 7.603 |  | 7.603 | 7.603 | 1.519 |
| Selitë | 4.485 |  | 4.485 | 4.485 | 896 |
| Kthellë |  |  |  |  |  |
| Fan | 3.966 |  | 3.966 | 3.966 | 793 |
| Orosh | 2.807 |  | 2.807 | 2.807 | 561 |
| Kaçinar |  |  |  |  |  |
| Gjithsej | 34.119 | 15.258 | 18.861 | 34.119 | 17.073 |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026.

Duke ju referuar treguesve të tjerë demografikë, konstatohet se:

- Bashkia Mirditë është kryesisht rurale, meqenëse 65% e popullsisë jeton në njësitë administrative rurale, ndërsa 35% e popullsisë jeton në Rrëshen.

- Shpërndarja sipas gjinisë është thuajse e barabartë, me një përparësi të lehtë të gjinisë femërore (50.04%).

Grup mosha 16 deri 65 vjeç përbën grupin më të konsiderueshëm (54%), por në krahasim me 5 vite më parë, përqindja e kësaj grup moshe ka rënie për shkak të lëvizjeve të fuqishme migratore. Grup mosha 0 deri 15 vjeç përbën 29% të popullsisë, tregues tepër domethënës për zhvillimin e forcave prodhuese dhe të punësimit. (Tabela 2 dhe Figura 1).

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026.

Tabela 2: Popullsia sipas grupmoshave

| Njësia Administrative | Popullsia | Popullsia sipas grupmoshave |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-15 vjeç |  | 16-65 vjeç |  | Mbi 65 vjeç |  |
|  |  | Gjithsej | Femra | Gjithsej | Femra | Gjithsej | Femra |
| Rrëshen | 15.258 | 853 | 170 | 3.886 | 1.943 | 1.355 | 678 |
| Rubik | 7.603 | 425 | 85 | 1.936 | 968 | 675 | 338 |
| Selitë | 4.485 | 251 | 50 | 1.142 | 571 | 398 | 199 |
| Kthellë |  |  |  |  |  |  |  |
| Fan | 3.966 | 222 | 44 | 1.010 | 505 | 352 | 176 |
| Orosh | 2.807 | 157 | 31 | 715 | 357 | 249 | 125 |
| Kaçinar |  |  |  |  |  |  |  |
| Gjithsej | 34.119 | 1.907 | 954 | 8.689 | 4.345 | 3.029 | 1.516 |

Burimi: Census 2023

## 4.2. Grupet e përjashtuara ose në rrezik përjashtimi

## 4.2.1. Përfituesit e Ndihmës ekonomike

Informacionet dhe diskutimet me punonjësit e bashkisë, përgjegjës për shërbimet e përkujdesit shoqëror konfirmojnë se varfëria, mungesa e të ardhurave ose pamjaftueshmëria e tyre, janë shkaku themelor i përjashtimit shoqëror të familjes dhe individëve të saj. Në bashkinë e Mirditës përfitojnë ndihmë ekonomike 531 familje ose 1,957 individë, 93% e aplikantëve që përbën 6% të popullsisë.

Tabela 3 ilustron përqindjen e përfituesve të ndihmës ekonomike në raport me popullsinë e bashkisë dhe të secilës njësi administrative. Siç vërehet, përfituesit e ndihmës ekonomike përbëjnë 6% të popullsisë së bashkisë, përkatësisht 13% të popullsisë në njësinë Fan (përqindja më e lartë), 5% në Orosh, ndërsa tek njësitë e tjera, popullsia në NE përbën 3% të totalit të banorëve.

Tabela 3: Individë përfitues të ndihmës ekonomike, numër dhe përqindje.

| Njësia Administrative | Popullsia |  | Aplikantë NE Familje | Përfitues NE Familje | % Përfitues Aplikues | Individë përfitues NE |  | % Përfitues NE/ Popullsi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gj | F |  | Gjithsej |  | Gj | F | Gj | F |
| Rrëshen | 15.258 | 3.049 | 153 | 149 | 97 | 508 | 269 | 3 | 4 |
| Rubik | 7.603 | 1.519 | 77 | 71 | 92 | 264 | 127 | 3 | 3 |
| Selitë | 4.485 | 896 | 41 | 36 | 88 | 122 | 68 | 3 | 3 |
| Kthellë |  |  | 75 | 71 | 95 | 260 | 134 |  |  |
| Fan | 3.966 | 793 | 132 | 124 | 94 | 521 | 266 | 13 | 13 |
| Orosh | 2.807 | 561 | 50 | 42 | 84 | 151 | 69 | 5 | 5 |
| Kaçinar |  |  | 41 | 38 | 93 | 131 | 67 |  |  |
| Gjithsej | 34.119 | 17.073 | 569 | 531 | 93 | 1.957 | 1.000 | 6 | 6 |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026. Të dhënat e popullsisë sipas gjinisë u morën nga Census 2023.

Tabela 4 ilustron përbërjen e përfituesve të ndihmës ekonomike. Vërehet se “fëmijë deri 16 vjeç” përbëjnë 25% të përfituesve të ndihmës ekonomike, Individët me AK, 5%, Gratë kryefamiliare 6%, Të moshuarit, 11% dhe Fëmijë me AK 1%.

Tabela 4: Përfituesit e ndihmës ekonomike, sipas përbërjes.

| Njësia Administrative | Individë Përfitues |  | Fëmijë deri 16 vjeç |  | Të moshuar |  | Gra Kryefa miliare |  | Individë AK |  | Fëmijë AK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gj | F | Gj | F | Gj | F |  | Gj | Gj | F | Gj | F |
| Rrëshen | 508 | 269 | 158 | 83 | 56 | 22 |  | 17 | 33 | 10 | 6 | 2 |
| Rubik | 264 | 127 | 16 | 5 | 38 | 15 |  | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| Selitë | 122 | 68 | 29 | 16 | 18 | 8 |  | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Kthellë | 260 | 134 | 80 | 42 | 27 | 24 |  | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Fan | 521 | 266 | 147 | 82 | 32 | 18 |  | 8 | 18 | 6 | 6 | 3 |
| Orosh | 151 | 69 | 40 | 19 | 7 | 5 |  | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Kaçinar | 131 | 67 | 26 | 17 | 35 | 14 |  | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gjithsej | 1.957 | 1.000 | 496 | 264 | 213 | 106 |  | 55 | 91 | 26 | 17 | 8 |
| Në % |  |  | 25 | 26 | 11 | 11 |  | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026.

Analiza tregon se varfëria, duke gjykuar nga përqindja e familjeve përfituese të NE, është fenomen kryesisht “rural”. Fëmijët zënë një peshë të konsiderueshme në numrin e përgjithshëm të anëtarëve të familjeve përfituese të NE, gjë e cila duhet të konsiderohet në hartimin e politikave lokale të mbështetjes nëpërmjet NE ose formave të tjera të shërbimeve sociale. Gratë kryefamiliare gjithashtu përbëjnë një përqindje të konsiderueshme në numrin e përgjithshëm të familjeve përfituese të NE.

## 4.2.2.Aftësia e kufizuar

3% e popullsisë në Bashkinë Mirditë (referuar të dhënave të bashkisë, Tabela 5) është me aftësi të kufizuar ose invaliditet pune. Nga 1,071 persona me AK dhe invaliditet, 3% janë fëmijë dhe 26 % janë të moshuar.

11% e personave me aftësi të kufizuar, 51% e fëmijëve me AK dhe 12% e të moshuarve me AK, kanë një formë shumë të rëndë të aftësisë së kufizuar e për rrjedhojë kanë të drejtën e një kujdestari/ndihmësi me pagesë që kujdeset për ta.

Tabela 5: Individët me AK, sipas përbërjes dhe përfitimeve monetare.

| Njësia Administrative | Individë AK |  |  |  | Fëmijë AK |  |  |  | Të moshuar AK Përfitojnë PAK |  | Invalidë pune |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përfitojnë PAK, |  | Përfitojnë pagesë Kujdestarie |  | Përfitojnë PAK |  | Përfitojnë pagesë kujdestarie |  |  |  |  |  |
|  | Gj | F | Gj | F | Gj | F | Gj | F | Gj | F | Gj | F |
| Rrëshen | 321 | 82 | 75 | 40 | 9 | 2 | 2 | 2 | 80 | 42 | 348 | 139 |
| Rubik | 183 | 60 | 33 | 18 | 8 | 1 | 4 | 2 | 70 | 40 | 201 | 78 |
| Selitë | 47 | 17 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 28 | 12 |
| Kthellë | 52 | 22 | 16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 45 | 15 |
| Fan | 91 | 19 | 9 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 90 | 42 |
| Orosh | 61 | 20 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 92 | 34 |
| Kaçinar | 35 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 24 | 18 |
| Gjithsej | 778 | 235 | 164 | 76 | 43 | 12 | 9 | 7 | 236 | 136 | 829 | 338 |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026.

Mëse 60% e personave me aftësi të kufizuara banojnë në njësinë administrative Rrëshen, ndërsa rreth 40% banojnë në njësitë e tjera administrative. (figura 3).

Aftësia e kufizuar është një nga faktorët më kritikë të përjashtimit shoqëror. Në Bashkinë Mirditë, personat me aftësi të kufizuar përjetojnë përjashtim të shumfishtë sepse përveç aftësisë së kufizuar, janë të përjashtuar nga tregu i punës si edhe nga mundësia për të siguruar një nivel të pranueshëm jetese.

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026

## 4.2.3. Punëkërkuesit e papunë

Janë gjithsej 606 punëkërkues të papunë në Bashkinë Mirditë. Papunësia në Mirditë ka profil krejtësisht urban dhe femëror. Vihet re se gratë përbëjnë rreth 90% të të papunëve të regjistruar, nga të cilat 50% janö kryefamiliare. Të rinjtë deri 25 vjeç përbëjnë  5%, ndërsa gratë mbi 25 vjeç përbëjnë grupin më të madh, 78%. 1% e të papunëve përfitojnë pagesë papunësie.  (tabela 6).

Tabela 6: Të dhëna mbi punëkërkuesit e papunë, numër dhe përqindje

| Sipas statusit | Nr. i individëve | Sipas gjinisë |  | % ndaj punëkërkuesve të papunë |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Femra | Meshkuj |  |
| Përfitojnë pagesë papunësie | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Përfitojnë nga PFP | 60 | 33 | 27 | 10 |
| Romë/ Egjiptianë | 30 | 16 | 14 | 5 |
| Emigratë të kthyer | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Gra mbi 25 vjeç, jo kryefamiljare | 472 | 472 |  | 78 |
| Gra kryefamiljare | 212 | 212 |  | 35 |
| Të rinj deri 25 vjeç | 32 | 25 | 7 | 5 |
| Gjithsej | 606 | 553 | 53 | 100 |
| Në % |  | 91 | 9 |  |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026

## 4.2.4. Fëmijët e përjashtuar ose në rrezik përjashtimi

28% e fëmijëve janë të përjashtuar ose në rrezik përjashtimi për shkak të varfërisë së familjeve, aftësisë së kufizuar, keqtrajtimit, abuzimit ose braktisjes. Ndër fëmijët në nevojë kritike për mbrojtje, vajzat përbëjnë pjesën më të madhe.

Shkaku kryesor i përjashtimit të fëmijëve është varfëria e familjes. 92% e fëmijëve në nevojë e përbëjnë fëmijët e familjeve në NE, 8% fëmijët me AK, ndërsa përqindja e fëmijëve me probleme të tjera është e papërfillshme në krahasim me kategoritë e përmendura. (tabela 7).

Tabela 7: Fëmijë në situatë kritike dhe në nevojë për mbrojtje.

| Njësia administrative | Fëmijë gjithsej |  | Fëmijë në familje me NE |  | Fëmijë me AK gjithsej |  | Fëmijë të tjerë në nevojë |  | Fëmijë gjithsej në nevojë |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gj | F | Gj | F | Gj | F | Gj | F | Gj | F |
| Rrëshen | 853 | 170 | 158 | 83 | 9 | 2 | 1 | 1 | 168 | 86 |
| Rubik | 425 | 85 | 16 | 5 | 8 | 1 |  |  | 24 | 6 |
| Selitë | 251 | 50 | 29 | 16 | 4 | 2 |  |  | 33 | 18 |
| Kthellë |  |  | 80 | 42 | 9 | 3 |  |  | 89 | 45 |
| Fan | 222 | 44 | 147 | 82 | 8 | 4 |  |  | 155 | 86 |
| Orosh | 157 | 31 | 40 | 19 | 4 | 0 |  |  | 44 | 19 |
| Kaçinar |  |  | 26 | 17 | 1 | 0 |  |  | 27 | 17 |
| Gjithsej | 1.907 | 954 | 496 | 264 | 43 | 12 | 1 | 1 | 540 | 277 |
| Në % |  |  | 92 | 95 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Në % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 28 | 29 |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026

## 4.2.5. Gra në situatë kritike

Me qëllim evidentimin e kategorive të grave më të përjashtuara si edhe arsyet e përjashtimit, është ndërtuar Tabela 8, e cila  paraqit informacion sasior të përmbledhur, mbi numrin e grave kryefamiliare në familjet përfituese të NE, numrin e grame me aftësi të kufizuar, numrin e grave viktima të dhunës në familje si edhe numrin e punëkërkueseve gra. Numri i punëkërkueseve gra për efekt të ndërtimit të tabelës 8 dhe të eleminimit të rrezikut të paraqitjes së informacionit artificialisht të rritur, është llogaritur si diferencë e numrit të punëkërkueseve të paraqitur në tabelën 6 me numrin e grave kryefamiliare, përfituese të NE të tabelës 4, sepse gratë kryefamiliare, përfituese të NE janë të papuna.

Tabela 8 dëshmon se 4% e grave në bashkinë Mirditë përjetojnë situatë kritike përjashtimi për shkak të pamjaftueshmërisë të të ardhurave ose arsyeve të tjera.

Tabela 8: Numri i grave në situatë kritike

| Njësia administrative | Gra gjithsej | Gra kryefamiliare Përfituese NE | Gra të shfrytëzuara /të dhunuara | Punë kërkuese të papuna | Gra me AK | Gjithsej Gra në nevojë kritike | Në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rrëshen | 3.049 | 17 | 3 | 331 | 82 | 433 | 14 |
| Rubik | 1.519 | 12 | 2 | 112 | 60 | 186 | 12 |
| Selitë | 896 | 2 | 0 |  | 17 | 19 | 2 |
| Kthellë |  | 3 | 0 |  | 22 | 25 |  |
| Fan | 793 | 8 | 3 |  | 19 | 30 | 4 |
| Orosh | 561 | 9 | 1 |  | 20 | 30 | 5 |
| Kaçinar |  | 4 | 0 |  | 15 | 19 |  |
| Gjithsej | 17.073 | 55 | 9 | 443 | 235 | 742 | 4 |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026.

## 4.2.6.Të moshuar në situatë kritike

Analiza e situatës të të moshuarve konsideron tregues kompleksë shëndetsorë, sociale dhe ekonomikë.

Tabela 9 paraqit përqindjen e të moshuarve në nevojë për shërbime sipas treguesve kompleksë të shpjeguar më lart. Siç vërehet, rreth 4% e të moshuarve dhe 3% e të moshuarave të gjinisë femërore, jetojnë në kushte kritike.

Përqindja më e lartë e të moshuarve në nevojë për mbrojtje është në qytetin e Mirditës, ku edhe numri i të moshuarve të vetmuar është më i lartë, për shkak të lëvizjeve migratore dhe shpopullimit të vendit.

Tabela 9:  Të moshuarit në situatë kritike.

| Treguesit/Njësitë Administrative | Rrëshen |  | Rubik | Selitë |  | Kthellë | Fan | Orosh | Kaçinar | Gjithsej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popullsia mbi 65 vjeç | 1.355 |  | 675 | 398 |  | 352 | 249 | 249 |  | 3.029 |
| Femra | 678 |  | 338 | 199 |  | 176 | 125 | 125 |  | 1.516 |
| Nuk përfitojnë Pension | 5 |  | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 |
| Femra | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 4 |
| Në familje NE | 56 |  | 38 | 18 |  | 27 | 32 | 7 | 35 | 213 |
| Femra | 22 |  | 15 | 8 |  | 24 | 18 | 5 | 14 | 106 |
| AK | 80 |  | 70 | 24 |  | 24 | 14 | 14 | 10 | 236 |
| Femra | 42 |  | 40 | 15 |  | 14 | 8 | 10 | 7 | 136 |
| Në situatë kritike | 8 |  | 0 | 0 |  | 2 | 9 | 1 | 2 | 22 |
| Femra | 6 |  | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| Të vetmuar/pa strehë | 3 |  | 1 | 0 |  | 1 | 13 | 10 | 1 | 29 |
| Femra | 3 |  | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 20 |
| Të moshuar në nevojë për mbrojtje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gjithsej | 152 | 112 |  | 43 | 55 |  | 68 | 32 | 48 | 510 |
| Femra | 75 | 57 |  | 24 | 40 |  | 42 | 24 | 22 | 283 |
| Në % ndaj popullsisë së moshuar | 11 | 17 |  | 11 | 16 |  | 27 | 13 |  | 17 |
| Në % Femra ndaj popullsisë së moshuar | 11 | 17 |  | 12 | 23 |  | 34 | 19 |  | 19 |
| Në % ndaj totalit të të moshuarve në nevojë për mbrojtje | 30 | 22 |  | 8 | 11 |  | 13 | 6 | 9 | 100 |
| Femra në % ndaj totalit të të moshuarave në nevojë për mbrojtje | 27 | 20 |  | 8 | 14 |  | 15 | 8 | 8 | 100 |

Burimi: Zyra për Shërbimet Shoqërore, Bashkia Mirditë, Maj 2026.

## 4.2.7.Minoritetet etnike

Komunitetet etnike Romë dhe Egjyptianë janë tejet të kufizuar në numër në bashkinë Mirditë thuajse e papërfillshme në krahasim me numrin e personave në nevojë për mbrojtje.

## 4.3. Profili i shërbimeve që ofrohen në bashkinë Mirditë

## 4.3.1. Shërbimet dhe institucionet e përkujdesit shoqëror

Në bashkinë Mirditë funksionojnë 2 ofrues të shërbimeve komunitare,  që sigurojnë tre shërbime të dy tipologjive. (tabela 10).

Tabela 10. Shërbimet e përkujdesit shoqëror; Bashkia Mirditë

| Ofruesit e shërbimeve sipas tipologjisë | Ofrues | Shërbime | Përfitues |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunitare | 2 | 3 |  |
| Gjithsej | 2 | 3 |  |
| Publikë | 0 | 0 |  |
| Jo Publikë | 2 | 3 |  |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026

Sistemi i shërbimeve të përkujdesit social është tejet i pazhvilluar sepse vetëm dy ofrues jo-publikë sigurojnë tre shërbime.  Numri i ofruesve të shërbimeve nuk ka ndryshuar gjatë tre viteve të fundit, as tipologjitë si edhe grupet e përfituesve. (figura 4). Bashkia Mirditë siguron vetëm dy tipologji për vetëm dy grupe përfituesish, përkatësisht për fëmijë jashtë kujdesit prindëror si edhe për individë të familjeve në nevojë në dy qendra komunitare.

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026

## 4.3.2. Përfituesit e shërbimeve të përkujdesit shoqëror

Analiza e thelluar e shërbimeve të përkujdesit shoqëror e krahasuar me nevojën për shërbime si edhe situatën e përgjithshme të grupeve në kushte më kritike tregon se shkalla e plotësimit të nevojës për shërbime është e papërfillshme në raport me nevojën.

## 4.3. 3 Burimet njerëzore, ofruese të shërbimeve të përkujdesit shoqëror.

18 punonjës, përkatësisht 8 në bashki dhe 10 në institucione sigurojnë funksionimin e sistemit të përkujdesit shoqëror në bashkinë Mirditë, duke ofruar përfitime monetare dhe shërbime ndaj qytetarëve në nevojë. I gjithë stafi është me arsim të lartë dhe pas universitar. Njësia e Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit në të gjitha njësitë administrative nuk është krijuar ende, ndërsa të gjitha strukturat e tjera, krijimi i të cilave është detyrim ligjor, duhet të plotësohen me staf që të funksionojnë me efiçensë. Regjistri elektronik gjithashtu nuk është populluar ende me të dhëna, për rrjedhojë, ende nuk përdoret, përfundimisht çështja e plotësimit të nevojave me staf të kualifikuar është dhe mbetet problem kritik.

Mbështetur në legjislacionin ekzistues mbi strukturat e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, Njësia e Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit duhet të ketë 1 punonjës për 6.000 banorë, ndërsa Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve duhet të ketë 1 punonjës për 3.000. Për rrjedhojë, nevoja për staf dhe kualifikim të mëtejshëm është evidente. Plani Social evidendon me saktësi nevojat edhe në këtë drejtim, përgjatë përpunimit të komponentit të burimeve njerëzore, institucionale e financiare në funksion të realizimit të objektivave të planit.

## 4.4. Përmbledhje: Grupet e përjashtuara ose në rrezik përjashtimi

Për të llogaritur individët në nevojë në bashkinë Mirditë përdoren të gjitha të dhënat e paraqitura në tabelat nga 1 deri 10. Rezultatet e përmbledhura paraqiten në vijim, tek Tabela 11. Për të ndërtuar tabelën 11, si përmbledhje të të gjitha grupeve të analizuara, u ndërmorën disa veprime me qëllim që të dhënat të pasqyrojnë situatën reale. Kështu:

- Për të llogaritur Individë në nevojë, nga numri i përgjithshëm i përfituesve të NE, u hoqën fëmijët, të moshuarit, gratë e vetme, individët me AK, që janë përfitues të NE.

- Për të llogaritur individët AK, nga numri i përgjithshëm, u hoqën fëmijët me AK dhe të moshuarit.

- Grupet Gra, Fëmijë dhe të Moshuar në situatë kritike u llogaritën veçmas më lart.

Tabela 11: Individë në situatë kritike dhe në nevojë për shërbime

| Njësia administrative | INDIVIDË NË SITUATË KRITIKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Përfitues NE | AK | Invalidë pune | Fëmijë | Gra | Të moshuar | Romë Egjyptianë | Të pastrehë | Të rinj | Gjithsej |
| Rrëshen | 508 | 321 | 348 | 168 | 433 | 152 | 7 | 7 | 27 | 1.971 |
| Rubik | 264 | 183 | 201 | 24 | 186 | 112 |  |  | 5 | 975 |
| Selitë | 122 | 47 | 28 | 33 | 19 | 43 |  |  |  | 292 |
| Kthellë | 260 | 52 | 45 | 89 | 25 | 55 |  |  |  | 526 |
| Fan | 521 | 91 | 90 | 155 | 30 | 68 |  |  |  | 955 |
| Orosh | 151 | 61 | 92 | 44 | 30 | 32 |  |  |  | 410 |
| Kaçinar | 131 | 35 | 24 | 27 | 19 | 48 |  |  |  | 284 |
| Gjithsej | 1.957 | 778 | 829 | 540 | 742 | 510 | 7 | 7 | 32 | 5.402 |
| Në përqindje | 36 | 14 | 15 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 |

Burimi: Zyra për Shërbimet Shoqërore, Bashkia Mirditë, Maj 2026

Analiza e grupeve në nevojë për shërbime të kujdesit shoqëror, identifikoi faktin se në territorin e Bashkisë Mirditë janë  5.402 individë, që kanë të nevojshëm të paktën një formë të shërbimeve të kujdesit shoqëror.

Individët e familjeve tejet të varfëra përbëjnë grupin më kritik në raport me nevojën për shërbime, pasuar nga grupi “Individë me AK dhe invalidë pune”, 29%;   “Gra”, 15%; “ Fëmijët”, 10%; Të moshuarit, 9% dhe “Të rinj” 1%.

Tabela 12:  Përmbledhje e individëve në nevojë për shërbime të identifikuara në raport me numrin e popullsisë

| NJËSIA ADMINISTRATIVE | NR.POPULLSIE | NR. INDIVIDË NË NEVOJË PËR SHËRBIME KUJDESI SHOQEROR | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Rrëshen | 15.258 | 1.971 | 13 |
| Rubik | 7.603 | 975 | 13 |
| Selitë | 4.485 | 292 | 7 |
| Kthellë |  | 526 |  |
| Fan | 3.966 | 955 | 24 |
| Orosh | 2.807 | 410 | 15 |
| Kaçinar |  | 284 |  |
| Gjithsej | 34.119 | 5.402 | 16 |

Burimi: Bashkia Mirditë, Maj 2026.

Siç tregon tabela 16% e popullsisë është në nevojë për shërbime. Përqindja e personave në nevojë në Fan është më e madhe se sa mesatarja e bashkisë, ndërsa në njësitë e tjera është më e ulët, 1 deri 3 pikë përqindje, me përjashtim të njësisë Selitë, në të cilën vetëm 7% e popullsisë është në nevojë për shërbime.

E gjithë analiza dukshëm argumenton renditjen si vijon të grupeve mbështetur në analizën sasiore të të dhënave:

- Përfitues NE

- Individë me AK dhe Invalidë pune

- Gra

- Fëmijë

- Të moshuar

- Të rinj

## 5. Vlerësimi cilësor I nevojës për shërbime të përkujdesit shoqëror

Mbështetur në Udhëzimin si edhe metodologjinë e ndërtuar për identifikimin e grupeve më në nevojë kritike dhe formulimin e objektivave strategjike të Planit Social, u realizua edhe vlerësimi cilësor i nevojave, nëpërmjet Pyetsorit 2 si instrument i vlerësimit (Shtojcë 1), rezultatet e të cilit paraqiten tek Tabela 15.

Tabela 13: Grupet më të përjashtuara dhe nevojat më kritike të tyre.

| Grupet më të përjashtuara sipas prioritetit | Nevojat më kritike |
| --- | --- |
| - Fëmijë AK | Mungesa e shërbimeve rehabilituese dhe riintegruese. |
| - Të moshuar të vetmuar | Vështirësi në trajtimin shëndetsor, braktisja |
| - Gra të vetme me fëmijë | Papunësia, nevoja për riintegrim |
| - Individë të familjeve në nevojë kritike ekonomike | Mungesa e të ardhurave |
| - Të rritur AK | Mungesa e shërbimeve rehabilituese dhe riintegruese. |

Pjesa e dytë e pyetsorit synonte identifikimin e shërbimeve më të nevojshme për grupet më të përjashtuara ose në rrezik përjashtimi. Përpunimi i të dhënave tregoi se “Shërbimet në familje” konsiderohen si shërbimi më kritik për bashkinë Mirditë. Rezultatet janë përmbledhur tek Tabela 16.

Tabela 14: Shërbimet më të nevojshme në bashkinë Mirditë.

| Shërbimet më të nevojshme sipas prioritetit | Grupi përfitues |
| --- | --- |
| - Shërbime emergjence | Të moshuar, fëmijë AK |
| - Shërbime në strehëza | Të varfër, Të rritur AK |
| - Shërbime rezidenciale | Të moshuar |
| - Shërbime në familje. | Të moshuar, Fëmijë dhe të Rritur AK, Gra të vetme me fëmijë. |
| - Shërbime në qendër ditore | Fëmijë dhe të rritur AK, të moshuar, gra të vetme. |

Diskutimet me grupet e interesit përcaktuan prioritetet si vijojnë:

- Ndërtim dhe funksionim i modelit të shërbimeve në familje për të moshuar, për fëmijë dhe të rritur AK.

- Ndërtim dhe funksionim i një qendre ditore për fëmijë me AK të rëndë dhe të moderuar.

- Ndërtim dhe funksionim i një qendre komunitare shumë dimensionale për të moshuar, gra në nevojë, si edhe fëmijë jashtë kujdesit prindëror

Duke ju referuar shportës së shërbimeve shërbimeve të kujdesit shoqëror në përputhje me ligjin 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” dhe VKM 518, datë 4.9.2018 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzimet personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”, nevojat për shërbime të kujdesit shoqëror prezantohen në tabelën 15.

Tabela 15. Individët në nevojë dhe tipet e shërbimeve të mundshme sipas shportës së shërbimeve

| INDIVIDE NË NEVOJË PËR SHËRBIME | BASHKIA | TIPET E SHËRBIMEVE SIPAS SHPORTËS |
| --- | --- | --- |
| Individë mbi 18 vjeç përfitues të ndihmës ekonomike | 1.957 | 1. Program për fuqizimin ekonomik. 2. Informimi dhe këshillimi për punësim për përmirësimin e situatës së individit, duke e orientuar rreth mundësive më të përshtatshme për nevojat e tij. |
| Të rritur me aftësi të kufizuar dhe invalidë pune | 778 dhe 829 | 1. Shërbime rehabilituese per personat në nevojë për aftësim fizik; 2. Shërbimet në familje për persona me aftësi të kufizuara, të cilët e kanë të pamundur të marrin shërbime ditore komunitare dhe qe e kanë të pamundur të kujdesen për veten dhe nuk mund të ndihmohen nga familjarët apo kujdestari /ndihmësi personal; |
| Gra të vetme me fëmijë, në nevojë për mbrojtje | 742 | 1. Shërbimi i këshillimit me telefon ose on-line, shërbimi i ofruar nëpërmjet linjës telefonike 24 orë në 7 ditë të javës, për mbështetjen, këshillimin në krizë dhe referimin e rasteve të dhunës në familje; 2. Shërbimi i emergjencës 72 orë,per viktima të dhunës në familje dhe fëmijët që kanë nevojë për asistencë të menjëhershme për shkak të një situate që u kërcënon jetën dhe shëndetin, të cilëve u sigurohet minimalisht në mënyrë të menjëhershme akomodimi, ushqimi dhe mjedisi i mbrojtur. 3.Shërbimi i strehimit të mbrojtur per viktimat e dhunës në familje, viktimave të trafikimit të cilët nuk kanë një strehë. |
| Fëmijë në situatë kritike, me aftësi të kufizuar dhe në nevojë për mbrojtje | 540 | 1. Shërbimi i këshillimit me telefon ose on-line, shërbim i ofruar nëpërmjet linjës telefonike 24 orë në 7 ditë të javës, për mbështetjen, këshillimin në krizë dhe referimin e rasteve të dhunës 2. Shërbimi i përkujdesjes alternative për fëmijët pa kujdes prindëror, per zhvillimin, arsimimin, shëndetin dhe mirëqenien e fëmijës kur nuk është në interesin më të lartë të tij të qëndrojë në një mjedis familjar të caktuar, sipas përcaktimit të legjislacionit në fuqi. 3. Qendrat ditore për fëmijë të familjeve me probleme social-ekonomike; 4. Qendrat ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara; 5. Shërbime zhvilluese dhe rehabilituese për fëmijë me çrregullime të zhvillimit; me prapambetje mendore; me çrregullime në komunikim; në nevojë për aftësim fizik; 6. Shërbimi i emergjencës 72 orë per fëmijët pa kujdes prindëror ose të dhunuar, fëmijë të rrugës, të shfrytëzuar, të abuzuar dhe fëmijë me aftësi të kufizuara. |
| Të moshuar | 510 | 1. Shërbime rehabilituese per personat në nevojë për aftësim fizik; 2. Shërbimet në familje për persona, të cilët e kanë të pamundur të marrin shërbime ditore komunitare dhe që e kanë të pamundur të kujdesen për veten dhe nuk mund të ndihmohen nga familjarët apo kujdestari /ndihmësi personal 3. Shërbim emergjence |
| Të rinj | 32 | - Program për fuqizimin ekonomik. - Informimi dhe këshillimi për punësim për përmirësimin e situatës së individit, duke e orientuar rreth mundësive më të përshtatshme për nevojat e tij. |
| Romë dhe të pastrehë | - dhe 7 | 1.Program për fuqizimin ekonomik. 2.Informimi dhe këshillimi për punësim për përmirësimin e situatës së individit, duke e orientuar rreth mundësive më të përshtatshme për nevojat e tij. |
| Gjithsej | 5.402 16% e popullsisë |  |

## 6. Fushat strategjike në të cilat duhet të ndërhyjë bashkia nëpërmjet Planit Social 2027-2030

## 6.1. Prioritetet, qëllimi dhe objektivat

Prioritet 1: Ndërtim dhe funksionim i modelit të shërbimeve në familje për: Të moshuar, Fëmijë dhe të Rritur AK, Të varfër.

Prioritet 2: Ndërtim dhe funksionim i një qendre ditore për fëmijë me AK të rëndë dhe të moderuar.

Prioritet 3: Ndërtim dhe funksionim i një qendre komunitare shumë dimensionale për të moshuar, gra në nevojë, si edhe fëmijë jashtë kujdesit prindëror

Qëllimi Strategjik: Të sigurohet mbrojtje dhe mbështetje e specializuar për grupet më të përjashtuara, me synim përmirësimin e mirëqenies, autonomisë dhe përfshirjes së tyre sociale, nëpërmjet zhvillimit të një sistemi të qëndrueshëm të shërbimeve të kujdesit social, që garanton akses të barabartë në shërbime sociale të integruara dhe cilësore në familje, në komunitet dhe në situata emergjence.

Objektivat:

Objektivi Strategjik 1: Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social me bazë familjen dhe komunitetin për grupet në nevojë, nëpërmjet ndërtimit dhe funksionimit të modelit të shërbimeve në familje për të moshuar, fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara, si dhe familje në varfëri.

Objektiv Specifik 1: Organizimi i shërbimeve në familje për të moshuar

Objektiv Specifik 2: Organizimi i shërbimeve në familje për individë me AK

Objektivi Specifik 3: Organizimi i shërbimeve në familje për individë në nevojë ekonomike

Objektivi Specifik 4: Rritja e kapaciteteve të bashkisë dhe partnerëve të saj për ofrimin e shërbimeve cilësore.

Objektivi Strategjik 2: Ofrimi i shërbimeve cilësore gjithpërfshirëse, rehabilituese dhe integruese nëpërmjet ndërtimit dhe funksionimit të një qendre ditore për fëmijë me AK të rëndë dhe të moderuar.

Objektivi Specifik 1: Ngritja dhe funksionimi i një qendre ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara të rënda dhe të moderuara, në përputhje me standardet kombëtare të shërbimeve të kujdesit shoqëror.

Objektivi Specifik 2: Sigurimi i shërbimeve të integruara terapeutike, rehabilituese, psikosociale dhe edukative për fëmijët me aftësi të kufizuara të rënda dhe të moderuara, me synim përmirësimin e zhvillimit, mirëqenies dhe përfshirjes së tyre sociale.

Objektivi Strategjik 3: Ndërtim dhe funksionim i një qendre komunitare shumë dimensionale për të moshuar, gra në nevojë, si edhe fëmijë jashtë kujdesit prindëror, në konflikt me ligjin dhe/ose në nevojë për mbrojtje.

Objektivi Specifik 1: Ngritja dhe funksionimi i një qendre komunitare shumëdimensionale, në përputhje me standardet kombëtare të shërbimeve të kujdesit shoqëror, për ofrimin e shërbimeve për të moshuarit, gratë në nevojë dhe fëmijët jashtë kujdesit prindëror.

Objektivi Specifik 2: Ofrimi i shërbimeve të integruara sociale, edukative dhe zhvilluese, të përshtatura sipas nevojave të të moshuarve, grave në nevojë dhe fëmijëve jashtë kujdesit prindëror, me synim përmirësimin e mirëqenies, fuqizimin dhe përfshirjen e tyre.

## 6.2.Kosto e përgjithshme e Planit të Shërbimeve Sociale, 2027-2030

Tabela 16: Kosto e përgjithshme e planit të shërbimeve sociale, 2027-2030

| Objektivat strategjike dhe specifike | Kosto e përgjitshme | Periudha/Viti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Objektiv Strategjik 1 | 56.800.000 | 5.870.000 | 17.010.000 | 16.960.000 | 16.960.000 |
| Obj.Sp. 1.1 | 22.400.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Obj.Sp.1.2 | 21.920.000 | 1.400.000 | 6.840.000 | 6.840.000 | 6.840.000 |
| Obj.Sp.1.3 | 1.550.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Obj.Sp.1.4 | 10.930.000 | 20.000 | 3.670.000 | 3.620.000 | 3.620.000 |
| Objektiv Strategjik 2 | 16.553.000 | 1.400.000 | 10.000.000 | 2.576.500 | 2.576.500 |
| Obj.Sp. 2.1 | 15.793.000 | 1.400.000 | 10.000.000 | 2.196.500 | 2.196.500 |
| Obj.Sp.2.2 | 760.000 |  |  | 380.000 | 380.000 |
| Objektiv Strategjik 3 | 12.793.000 | 1.400.000 | 5.000.000 | 3.196.500 | 3.196.500 |
| Obj.Sp. 3.1 | 10.793.000 | 1.400.000 | 5.000.000 | 2.196.500 | 2.196.500 |
| Obj.Sp.3.2 | 2.000.000 |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Gjithsej | 86.146.000 | 8.670.000 | 32.010.000 | 22.733.000 | 22.733.000 |

## 7. Plani i veprimit

| Objektivi Strategjik 1: Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social me bazë familjen dhe komunitetin për grupet në nevojë, nëpërmjet ndërtimit dhe funksionimit të modelit të shërbimeve në familje për të moshuar, fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara, si dhe familje në varfëri. Kosto e përgjithshme e Objektivit 1 : 56.800.000 lekë për të gjithë periudhën e parashikuar të Planit të Veprimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITETET |  |  | AKTORËT PËRGJEGJËS |  |  |  | AFATI |  |  |  | BURIMI I FINANCIMIT |  |  | KOSTO |  |  |
| Objektivi specifik 1.1: Organizimi i shërbimeve në familje për të moshuar në nevojë për mbrojtje Përfitues: 50 të moshuar në nevojë për mbrojtje Kosto e Objektivit Specifik 1.1: 22.400.000 lekë për të gjithë periudhën e veprimit të planit. Baza ligjore: Plani Kombëtar mbi Moshimin, Ligj nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Përditësimi i të moshuarve dhe vlerësimi i nevojave të tyre. |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 3m I 2027 |  |  | Bashkia nga “Të ardhura të vetat” |  |  |  | Pa kosto |  |  |
| 1.1.2. Hartimi i praktikave të shërbimit dhe manualeve përkatës dhe kualifikim i stafit |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 3m II 2027 |  |  | Bashkia nga “Fondet e Pakushtëzuara” |  |  |  | Shpenzime për hartimin e praktikave: 1 ekspert për 20 ditë 1*20 ditë*Lekë20.000/ditë Lekë 400.000 Shpenzime për trainim stafi (2 trainime, secili 5 ditë): 10 ditë *20 persona*5.000 lekë në ditë=1,000,000 (është përfshirë edhe kosto për 2 trainerët). Kosto e plotë për aktivitetin 1.400.000 lekë |  |  |
| 1.1.3. Përzgjedhja e një ekipi prej 5 punonjësish që do të organizojnë shërbimin. |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 6 m II 2027 |  |  |  |  |  |  | Pa kosto |  |  |
| 1.1.4. Sigurimi i shërbimit në familje për 50 persona, 2 herë në javë, nga një grup prej 5 personash. |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 2028 2029 2030 |  |  | Bashkia nga “Fondi Lokal Social dhe Fondi qendror social”. Donatorë |  |  |  | Shpenzime për paga: 5 persona*70,000lekë/muaj*12 muaj =4.200.000 në vit Shpenzime për trajtimin e të moshuarve (artikuj higjenike, argëtim, kafe.fruta etj): 50*3.000 lekë në muaj*12 muaj = Lekë 1.800.000 lekë në vit. Shpenzime vjetore gjithsej: 6.000.000 lekë. Kosto e plotë për aktivitetin gjatë periudhës 2027-2030 (3.5 vite) 3.5*6.000.000=21.000.000 lekë. |  |  |
| Objektivi specifik 1.2: Organizimi i shërbimeve në familje për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuar. Përfitues: 30 fëmijë dhe 20 të rritur me aftësi të kufizuar Kosto e Objektivit Specifik 1.2: 21.920.000 për të gjithë periudhën e veprimit të planit. Baza ligjore: Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”, Ligji Nr. 8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”, Ligj Nr.18/2017 “Për të drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, Ligj nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë, Vendim nr. 148, datë 13.3.2018 “ Për përcaktimin e rregullave të menaxhimit të rasteve, koordinimit, referimit….”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Identifikimi i fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të kufizuar dhe vlerësimi i nevojave të tyre, si edhe identifikimi sipas njësive administrative. |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore NjMF Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore |  |  |  | 3m I 2027 |  |  |  |  |  |  | Pa kosto |  |  |
| 1.2.2. Hartimi i praktikave të shërbimit dhe manualeve përkatës dhe kualifikim i stafit |  |  | Ekspertët ë jashtëm |  |  |  | 3m II 2027 |  |  | Bashkia nga “Të ardhura të vetat” Bashkia nga “Fondet e Pakushtëzuara” |  |  |  | Shpenzime për hartimin e praktikave: 1 ekspert për 20 ditë 1*20 ditë*Lekë20.000/ditë Lekë 400.000 Shpenzime për trainim stafi (2 trainime, secili 5 ditë): 10 ditë *20 persona*5.000 lekë në ditë=1.000.000 (është përfshirë edhe kosto për 2 trainerët). Kosto e plotë për aktivitetin 1.400.000 |  |  |
| 1.2.3. Përzgjedhja e një ekipi prej 5 punonjësish që do të organizojnë shërbimin. |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore NjMF Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore |  |  |  | 6m II, 2027 |  |  |  |  |  |  | Pa kosto |  |  |
| 1.2.4. Sigurimi i shërbimit në familje për 50 persona, 1 herë në javë, nga një grup prej 5 personash. 5 persona janë ekipi ekzistues. Për arritjen e objektivit do të shtohet në strukturë 1 fizioterapist |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 2028 2029 2030 |  |  | Bashkia nga “Fondi Lokal Social dhe Fondi qendror social”. |  |  |  | Shpenzime për paga: 6 persona*70.000lekë/muaj*12 muaj =5.040.000 në vit Shpenzime për trajtimin e përfituesve ( materiale higjenike, didaktike dhe argëtuese): 50*3.000 lekë në muaj*12 muaj = Lekë 1.800.000 lekë në vit. Shpenzime vjetore gjithsej: 6.840.000 lekë. Kosto e plotë për aktivitetin gjatë periudhës 2028-2030 (3 vite) 3*6.840.000=20.520.000 lekë. |  |  |
| Objektivi specifik 1.3: Organizimi i shërbimeve në familje për individë në nevojë ekonomike Përfitues: 100 familje Kosto e Objektivit Specifik 1.3: 1.550.000 lekë për të gjithë periudhën e veprimit të planit. Baza ligjore: Ligji Nr. 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore” Urdhër nr. 624, datë 20.08.2016 “Për miratimin e Planit Operacional për punësimin e anëtarëve në moshë aktive pune të skemës së ndihmës ekonomike 2019-2024, VKM nr. 518, date 4.9.2018 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzimet personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Identifikimi i familjeve, si edhe analiza e mundësive të tregut të punës duke konsideruar nevojat e familjeve dhe rrethanat specifike të tyre. |  |  | Zyra e Punësimit |  |  |  | 3m I 2027 |  |  | Bashkia nga “Të ardhura të vetat” |  |  |  | Pa kosto |  |  |
| 1..3.2. Përgatitja e procedurave, rregulloreve dhe kritereve të përzgjedhjes të familjeve |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 3m II 2027 |  |  | Bashkia nga “Fondet e Pakushtëzuara” Bashkia nga “Fondi Lokal Social dhe Fondi qendror social”. |  |  |  | Pa kosto |  |  |
| 1.3.3.Ofrim i formimit profesional dhe kualifikimit për nxitjen e vetëpunësimit të individëve të aftë për punë, si edhe nxitjen e sipërmarrjes së vogël dhe/ose familjare |  |  | Drejtoria e Punësimit |  |  |  | 3m II dhe III, 2027 |  |  | Donatorë |  |  |  | 5 kurse formimi nga 1 javë secili, 20 pjesëmarrës secili. Kosto përbëhet vetëm nga shpenzimet materiale, 10 mijë lekë për kurs, gjithsej 50 mijë lekë. Kostot e tjera i përballon zyra e punës. |  |  |
| 1.3.4. Sigurimi i shërbimit në familje për 50 persona, 1 herë në javë, nga një grup prej 5 personash. |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 2028 2029 2030 |  |  | Donatorë |  |  |  | Shpenzime për trajtimin e përfituesve (blerje materiale dhe paisje për fillimin e biznesit ose ndihmë familjare në rastet e personave jo në moshë pune si edhe ndihmë me materiale didaktike për fëmijët) = 100*5.000 lekë në vit për familje, gjithsej 500.000 lekë Shpenzime vjetore gjithsej: 500.000 lekë. Kosto e plotë për aktivitetin gjatë periudhës 2028-2030 (3 vite) 3*500.000=1.500.000 lekë. |  |  |
| Objektivi specifik 1.4: Rritja e kapaciteteve të bashkisë dhe partnerëve të saj për ofrimin e shërbimeve cilësore Përfitues: 20 punonjës të bashkisë, sektori i shërbimeve sociale, 10 ofrues të shërbimeve sociale jashtë bashkisë Kosto e objektivit specifik 1.4: 10.930.000 lekë lekë për të gjithë periudhën Baza ligjore: Ligj nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë, Ligji Nr. 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore”, Ligj nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë, Vendim nr. 148, datë 13.3.2018 “ Për përcaktimin e rregullave të menaxhimit të rasteve, koordinimit, referimit….”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.Rritje e numrit të punonjësve socialë me pesë punonjës, nga një për secilën njësi. |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 2028 2029 2030 |  |  | Bashkia nga “Të ardhura të vetat” Bashkia nga “Fondet e Pakushtëzuara” |  |  |  | Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për 5 punonjës: 5 punonjës*60.000 lekë në muaj*12 muaj =3.600.000 lekë në vit. Kosto e plotë për periudhën 2028-2030: 10.800.000 lekë |  |  |
| 1.4.2. Ndërtimi I bazës të të dhënave të operatorëve të shërbimeve sociale, publikë dhe jo publikë. |  |  | Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore |  |  |  | 2027 |  |  | Bashkia nga “Fondi Lokal Social dhe Fondi qendror social”. |  |  |  | Pa kosto |  |  |
| 1.4. 3.Organizim kurs formimi dhe riformimi profesional për të gjithë punonjësit e bashkisë që operojnë me çështjet e shërbimeve sociale.(kurs 3 ditor, çdo vit) |  |  | Ekspertët ë jashtëm |  |  |  | 2027 2028 2029 2030 |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta dhe fondet e pakushtëzuara |  |  |  | 4 kurse gjithsej 2 lektorë në secilin kurs 20 pjesëmarrës Kosto 1 kurs:20.000lekë /vit, Kosto e plotë për 2027-2030: 80.000 lekë |  |  |
| 1.4.4. Program trainimi “Rritja e fondeve nëpërmjet hartimit dhe menaxhimit të projekteve” |  |  | Ekspertët e jashtëm |  |  |  | 3mujori i vitit 2028 |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta dhe fondet e pakushtëzuara |  |  |  | 1 kurs për 3 vite (2028-2030) 5 pjesëmarrës Kosto e aktivitetit:50.000 lekë |  |  |
| Objektivi Strategjik 2: Ofrimi i shërbimeve cilësore gjithpërfshirëse, rehabilituese dhe integruese nëpërmjet ndërtimit dhe funksionimit të një qendre ditore për fëmijë me AK të rëndë dhe të moderuar. Kosto e përgjithshme e Objektivit 2 : 16.553.000 lekë për të gjithë periudhën e parashikuar të Planit të Veprimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVITETET | AKTORËT PËRGJEGJËS |  |  |  |  | AFATI |  |  |  |  |  | BURIMI I FINANCIMIT |  |  | KOSTO |
| Objektivi Specifik 2.1: Ngritja dhe funksionimi i një qendre ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara të rënda dhe të moderuara, në përputhje me standardet kombëtare të shërbimeve të kujdesit shoqëror. Përfitues: 50 fëmijë me AK, të rëndë dhe të moderuar. Kosto e Objektivit Specifik 2.1: 15.793.000 lekë për të gjithë periudhën e veprimit të planit. Baza ligjore: Ligji Nr. 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore”, Ligj nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë, Vendim nr. 148, datë 13.3.2018 “ Për përcaktimin e rregullave të menaxhimit të rasteve, koordinimit, referimit….”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Identifikimi i fëmijëve me AK, klasifikimi i tyre sipas gjendjes shëndetsore dhe nevojave . Ndërtimi i bazës të të dhënave |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale Drejtoria e Sigurimeve Shëndetsore Drejtoria e Kujdesit Shëndetsor |  | 2027 |  |  |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| 2.1.2 Identifikimi i partnerëve të mundshëm, organizata ndërkombëtare, që mund të mbështesin financiarisht ndërtimin dhe funksionimin e qendrës ditore. |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale Bashkia |  | 2027 |  |  |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| 2.1.3 Përgatitja e projekt propozimit dhe paraqitja tek donatori. Sigurimi i mbështetjes, miratimi i projektit në Këshillin Bashkiak, nënshkrimi i marëveshjes. |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale Bashkia |  | 2027 |  |  |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| 2.1.4 Përzgjedhja e stafit dhe/ose kualifikimi |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me donatorin |  |  | 2027 |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta Donatori/Financuesi i Strehëzës (UNDP, UNICEF, EU) |  |  |  |  | Program i plotë kualifikimi (1 javë, 20 persona, specialistë të shërbimeve sociale, specialistë të trajtimit të rasteve të emergjencës, specialistë të mbrojtjes dhe sigurisë). Kosto e programit të trainimit: 1.000.000lekë |  |  |  |
| 2.1.5. Hartimi i rregulloreve dhe standarteve të shërbimeve Hartimi i manualeve operacionale |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me donatorin |  |  | 2027 |  |  | Donatori/Financuesi i qendrës (UNDP, UNICEF, EU) |  |  |  |  | Kosto ekspertizë teknike: 1 ekspert*20.000lekë/ditë*20 ditë=400.000lekë |  |  |  |
| 2.1.6. Ndërtimi i strehëzës, përgatitja e kushteve për funksionimin e saj |  | Donatori |  |  | 2028 |  |  | Donatorë |  |  |  |  | Kosto investimit: 10.000.000 lekë |  |  |  |
| 2.1.7 Funksionimi i qendrës |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me donatorin |  |  | 2029 2030 |  |  | Bashkia nga fondi social kombëtar dhe lokal |  |  |  |  | Kosto operacionale për periudhën 2029 dhe 2030: 2.196.500 lekë secili vit. Kosto e plotë e aktivitetit: 4.393.000 lekö |  |  |  |
| Objektivi Specifik 2.2: Sigurimi i shërbimeve të integruara terapeutike, rehabilituese, psikosociale dhe edukative për fëmijët me aftësi të kufizuara të rënda dhe të moderuara, me synim përmirësimin e zhvillimit, mirëqenies dhe përfshirjes së tyre sociale. Përfitues: 50 fëmijë me AK, të rëndë dhe të moderuar. Kosto e Objektivit Specifik 2.2: 760.000 lekë për të gjithë periudhën e veprimit të planit. Baza ligjore: Ligji Nr. 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore”, Ligj nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë, Vendim nr. 148, datë 13.3.2018 “ Për përcaktimin e rregullave të menaxhimit të rasteve, koordinimit, referimit….”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale të mbështetjes për çdo fëmijë përfitues, bazuar në vlerësimin multidisiplinar të nevojave dhe potencialeve të tij. |  | Stafi i qendrës ditore |  | 2028 |  |  |  |  | Buxheti operacional i qendrës |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| 2.2.2 Ofrimi i shërbimeve terapeutike dhe rehabilituese, përfshirë fizioterapi, terapi okupacionale, logopedi dhe shërbime të tjera të specializuara, sipas nevojave individuale të fëmijëve. |  | Stafi i qendrës |  | 2029 2030 |  |  |  |  | Buxheti operacional i qendrës |  |  |  | Materiale didaktike, kosto vjetore: 200.000 lekë Kosto e plotë e aktivitetit për të gjithë periudhën: 200.000*2 vite=400.000lekë Kosto e shërbimeve është e përfshirë tek kosto e pagave të stafit, tek objektivi 2.1 |  |  |  |
| 2.2.3 Ofrimi i shërbimeve psikosociale dhe këshillimit për fëmijët dhe familjet e tyre, me synim fuqizimin e aftësive prindërore, përmirësimin e mirëqenies emocionale dhe mbështetjen e procesit të kujdesit. |  | Stafi i qendrës |  |  | 2029 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Pa kosto Kosto e përfshirë tek shpenzimet operacionale të qendrës, objektivi 2.1 |  |  |  |
| 2.2.4 Organizimi i aktiviteteve edukative, rekreative dhe socializuese, që nxisin zhvillimin e aftësive personale, komunikimin, autonominë dhe përfshirjen sociale të fëmijëve. |  | Stafi i qendrës ditore |  |  | 2029 2030 |  |  | Buxheti operacional i qendrës |  |  |  |  | Kosto materiale shtesë didaktike si edhe shpenzime shtesë për të tretë, të nevojshme për organizimin e aktiviteteve. Kosto vjetore: 180.000 lekë Kosto e plotë për të gjithë periudhën: 360.000lekë |  |  |  |
| 2.2.5 Koordinimi me institucionet arsimore, shëndetësore dhe të mbrojtjes sociale, për të garantuar ofrimin e shërbimeve të integruara, referimin në kohë dhe ndjekjen e vazhdueshme të rasteve. |  | Stafi qendrës NjMF Drejtoria e shërbimeve sociale në bashki |  |  | 2029 2030 |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta Buxheti operacional i qendrës |  |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| Objektivi Strategjik 3: Ndërtim dhe funksionim i një qendre komunitare shumë dimensionale për të moshuar, gra në nevojë, si edhe fëmijë jashtë kujdesit prindëror, në konflikt me ligjin dhe/ose në nevojë për mbrojtje. Kosto e përgjithshme e Objektivit 2 : 12.793.000 lekë për të gjithë periudhën e parashikuar të Planit të Veprimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVITETET | AKTORËT PËRGJEGJËS |  |  |  |  | AFATI |  |  |  |  |  | BURIMI I FINANCIMIT |  |  | KOSTO |
| Objektivi Specifik 3.1: Ngritja dhe funksionimi i një qendre komunitare shumëdimensionale, në përputhje me standardet kombëtare të shërbimeve të kujdesit shoqëror, për ofrimin e shërbimeve për të moshuarit, gratë në nevojë dhe fëmijët jashtë kujdesit prindëror. Përfitues: 50 të moshuar, 100 gra në nevojë, 20 fëmijë jashtë kujdesit prindëror. Kosto e Objektivit Specifik 3.1: 10.793.000 lekë për të gjithë periudhën e veprimit të planit. Baza ligjore: Ligji Nr. 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore”, Ligj nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë, Vendim nr. 148, datë 13.3.2018 “ Për përcaktimin e rregullave të menaxhimit të rasteve, koordinimit, referimit….”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Identifikimi i përfituesve potencialë, klasifikimi i tyre sipas nevojave . Ndërtimi i bazës të të dhënave |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale NjMF |  | 2027 |  |  |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| 2.3.2 Identifikimi i partnerëve të mundshëm, organizata ndërkombëtare, që mund të mbështesin financiarisht ndërtimin dhe funksionimin e qendrës ditore. |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale Bashkia |  | 2027 |  |  |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| 2.3.3 Përgatitja e projekt propozimit dhe paraqitja tek donatori. Sigurimi i mbështetjes, miratimi i projektit në Këshillin Bashkiak, nënshkrimi i marëveshjes. |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale Bashkia |  | 2027 |  |  |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| 2.3.4 Përzgjedhja e stafit dhe/ose kualifikimi |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me donatorin |  |  | 2027 |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta Donatori/Financuesi i projektit (UNDP, UNICEF, EU) |  |  |  |  | Program i plotë kualifikimi (1 javë, 20 persona, specialistë të shërbimeve sociale, specialistë të trajtimit të rasteve të emergjencës, specialistë të mbrojtjes dhe sigurisë). Kosto e programit të trainimit: 1.000.000lekë |  |  |  |
| 2.3.5. Hartimi i rregulloreve dhe standarteve të shërbimeve Hartimi i manualeve operacionale |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me donatorin |  |  | 2027 |  |  | Donatori/Financuesi i Strehëzës (UNDP, UNICEF, EU) |  |  |  |  | Kosto ekspertizë teknike: 1 ekspert*20,000lekë/ditë*20 ditë=400,000lekë |  |  |  |
| 2.3.6. Ndërtimi i strehëzës, përgatitja e kushteve për funksionimin e saj |  | Donatori |  |  | 2028 |  |  | Donatorë |  |  |  |  | Kosto investimit: 5,000,000 lekë |  |  |  |
| 2.3.7 Funksionimi i qendrës |  | Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me donatorin |  |  | 2029 2030 |  |  | Bashkia nga fondi social kombëtar dhe lokal |  |  |  |  | Kosto operacionale për periudhën 2029 dhe 2030: 2.196.500 lekë secili vit. Kosto e plotë e aktivitetit për të gjithë periudhën e veprimit të planit: 4.393.000 lekë |  |  |  |
| Objektivi Specifik 3.2: Ofrimi i shërbimeve të integruara sociale, edukative dhe zhvilluese, të përshtatura sipas nevojave të të moshuarve, grave në nevojë dhe fëmijëve jashtë kujdesit prindëror, me synim përmirësimin e mirëqenies, fuqizimin dhe përfshirjen e tyre. Përfitues: 50 të moshuar, 100 gra në nevojë, 20 fëmijë jashtë kujdesit prindëror. Kosto e Objektivit Specifik 3.2: 2.000.000 lekë për të gjithë periudhën e veprimit të planit. Baza ligjore: Ligji Nr. 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore”, Ligj nr. 121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë, Vendim nr. 148, datë 13.3.2018 “ Për përcaktimin e rregullave të menaxhimit të rasteve, koordinimit, referimit….”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Hartimi dhe zbatimi i planeve individuale të mbështetjes për çdo fëmijë përfitues, bazuar në vlerësimin multidisiplinar të nevojave dhe potencialeve të tij. |  | Stafi i qendrës ditore |  | 2028 |  |  |  |  | Buxheti operacional i qendrës |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |
| 3.2.2 Ofrimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse, sociale, zhvilluese, formuese, argëtuese, integruese, në përputhje me nevojën |  | Stafi i qendrës |  | 2029 2030 |  |  |  |  | Buxheti operacional i qendrës |  |  |  | Materiale didaktike, kosto vjetore: 200.000 lekë Kosto e plotë e aktivitetit për të gjithë periudhën: 200.000*2 vite=400.000lekë Kosto e shërbimeve është e përfshirë tek kosto e pagave të stafit, tek objektivi 2.1 Kosto shtesë operacionale për aktivitete integruese dhe argëtuese kryesisht për të moshuarit dhe fëmijët jashtë kujdesit prindëror, në grupe të veçuara, gjithsej 4 grupe. Shpenzimt për një grup: 100.000 lekë. Shpenzimet për 4 grupe: 400.000 lekë Kosto e plotë e aktivitetit: 800.000 lekë, të ndara në dy vite, përkatësisht 2029 dhe 2030. |  |  |  |
| 3.2.3 Ofrimi i shërbimeve formim profesional, ndërmjetësim për punë, përgatitje aftësim për jetën për gratë në nevojë |  | Stafi i qendrës Drejtoria e shërbimeve të punësimit |  |  | 2029 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Pa kosto Kosto e përfshirë tek shpenzimet operacionale të qendrës, objektivi 2.1 |  |  |  |
| 3.2.4 Program këshillimi individual për personat që dëshirojnë të krijojnë një biznes ose të vetëpunësohen; Mbështetja për hartimin e planeve të biznesit dhe përgatitjen e aplikimeve për financim; Ndërmjetësimi i partneriteteve ndërmjet sipërmarrjeve sociale dhe biznesit privat, për sigurimin e tregut dhe zinxhirit të furnizimit; Mbështetja për formalizimin e bizneseve të reja, duke ofruar informacion dhe asistencë mbi procedurat ligjore dhe fiskale. |  | Zyra e Shërbimeve të Punësimit Shoqatat e biznesit Qendrat e formimit profesional Drejtoria e Tatimeve dhe Taksave |  |  | 2029 2030 |  |  |  |  |  |  |  | Vetëm kosto operacionale, spese ekspertiza do të ofrohet nga Zyra e Shërbimeve të Punësimit. Kosto operacionale për të gjithë aplikantët: 1.200.000 lekë për dy vite |  |  |  |
| 3.2.5 Koordinimi me institucionet arsimore, shëndetësore dhe të mbrojtjes sociale, për të garantuar ofrimin e shërbimeve të integruara, referimin në kohë dhe ndjekjen e vazhdueshme të rasteve. |  | Stafi qendrës Drejtoria e shërbimeve sociale në bashki |  |  | 2029 2030 |  |  | Bashkia nga të ardhurat e veta Buxheti operacional i qendrës |  |  |  |  | Pa kosto |  |  |  |

## 8. Plani i Integruar i Monitorimit dhe Vlerësimit

| Synimet e formuluara sipas objektivave specifike të secilit objektiv të përgjithshëm. | Baza e nisjes e vlerësimit | Përfitues | Mënyra e vlerësimit | Treguesit e vlerësimi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi Strategjik 1: Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social me bazë familjen dhe komunitetin për grupet në nevojë, nëpërmjet ndërtimit dhe funksionimit të modelit të shërbimeve në familje për të moshuar, fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara, si dhe familje në varfëri. | Viti 2026 | 20 Individë mbi 18 vjeç me AK dhe Invalidë, trajtim në familje. 30 fëmijë me AK 100 familje pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme dhe në situate kritike 50 të moshuar. 20 punonjës të rinj dhe ekzistues të bashkisë. 10 punonjës të ofruesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror. | Raport monitorimi nga ekipi i bashkisë, çdo 6 muaj. Raport vlerësimi nga ShSSh, Dega Mirditë. Raport Vlerësimi përfundimtar nga ekipi i bashkisë si edhe ekspertëve të jashtëm, 6 muaj përpara përfundimit të afatit të planit, Prill-Qershor 2026 | Numri i individëve që përfitojnë shërbime në familje. Niveli i kënaqshmërisë të përfituesve të shërbimit dhe familajrëve të tyre. Numri i punonjësve të shtuar, në Bashki për NjVNR në çdo njësi. Aktivizimi i sistemit MIS. Numri i kurseve të formimit dhe riformimit profesional për të gjithë punonjësit e bashkisë që operojnë me çështjet e shërbimeve sociale, si edhe sipas tematikave. Numri i pjesëmarrësve dhe sipas funksioneve. |
| Objektiv 2 Ndërtim dhe funksionim i një qendre ditore për fëmijë me AK të rëndë dhe të moderuar. |  | 50 fëmijë AK të rënde dhe të moderuar | Raport vlerësimi nga ShSSh, Dega Mirditë. Raport Vlerësimi përfundimtar nga ekipi i bashkisë si edhe ekspertëve të jashtëm, 6 muaj përpara përfundimit të afatit të planit, Prill-Qershor 2030 | Numri i fëmijë që aksesojnë shërbimet e qendrës ditore. Ndërtimi , funksionimi i qendrës si edhe shkalla e aksesimit nga fëmijët në nevojë kritike. Numri i fëmijëve të riintegruar/rehabilituar. |
| Objektiv 3:: Ndërtim dhe funksionim i një qendre komunitare shumë dimensionale për të moshuar, gra në nevojë, si edhe fëmijë jashtë kujdesit prindëror |  | 50 të moshuar 20 fëmijë jashtë kujdesit prindëror 100 gra në nevojë | Raport vlerësimi nga ShSSh, Dega Mirditë. Raport Vlerësimi përfundimtar nga ekipi i bashkisë si edhe ekspertëve të jashtëm, 6 muaj përpara përfundimit të afatit të planit, Prill-Qershor 2030 | Numri i personave nga kategoritë e përzgjedhura që aksesojnë shërbimt e qendrës komunitare. Ndërtimi dhe funksionimi i qendrës. Numri i përfituesve të riintegruar, trajtuar, punësuar. |

## Shtojcë 1

## Shtojcë 2

## Shtojcë 3

Hartëzimi i shërbimeve të kujdesit social, 2025,  https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-08/hartezimi_2025.pdf

Guide for Local Social Plan in Albania, Shkurt 2025

Aksesuar nga http://www.qbz.gov.al/Botime/Akteindividuale/Janar%202018/Fletore%20132/VKM%20nr.%20518,%20date%204.9.2018.pdf